## Gantt Chart 3 Minggu
GANTT CHART TIMELINE PROYEK KDKMP
Sistem Informasi Komoditas Desa & Keuangan Modern - Estimasi Jadwal Kerja 3 Minggu (Aldi & Julia)
Task ID | Nama Aktivitas | Fase / Kategori | Penanggung Jawab | Mulai | Selesai | Durasi (Hari) | Progress | TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21)
[8 empty] | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21
T1 | Analisis Kebutuhan & Dokumen SRS | Persiapan | Julia | 14-05-2026 | 16-05-2026 | 3 | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H1 to TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H3
T2 | Perancangan Database & ERD | Persiapan | Julia | 16-05-2026 | 17-05-2026 | 2 | 100%
T3 | Inisialisasi Project & Setup Git | Setup | Aldi | 17-05-2026 | 18-05-2026 | 2 | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H4 to TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H5
T4 | Config Laragon & DB MySQL | Setup | Aldi | 18-05-2026 | 19-05-2026 | 2 | 100%
T5 | Migrasi DB & Seeding Data Awal | Backend | Aldi | 20-05-2026 | 22-05-2026 | 3 | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H7 to TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H9
T6 | Controller Keuangan & Termin | Backend | Julia | 22-05-2026 | 25-05-2026 | 4 | 100%
T7 | Backend Barter & Stok Komoditas | Backend | Julia | 23-05-2026 | 26-05-2026 | 4 | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H10 to TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H13
T8 | CheckRole Middleware & Security | Backend | Julia | 25-05-2026 | 27-05-2026 | 3 | 100%
T9 | Layout Dashboard & Sidebar Dinamis | Frontend | Aldi | 28-05-2026 | 31-05-2026 | 4 | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H15 to TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H18
T10 | Desain Form Input & Validasi | Frontend | Aldi | 30-05-2026 | 02-06-2026 | 4 | 100%
T11 | Automated Testing Suite | Testing | Julia | 31-05-2026 | 02-06-2026 | 3 | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H18 to TIMELINE PENGERJAAN (HARI 1 - HARI 21) H20
T12 | Finalisasi Dokumen & Deployment | Handover | Aldi & Julia | 01-06-2026 | 03-06-2026 | 3 | 100%
Legenda Penanggung Jawab:
Aldi Burung (Frontend / DB / Setup)
Julia (Analyst / Backend / QA)
Bersama (Handover & Deployment)