## Gantt Chart 12 Minggu
GANTT CHART TIMELINE PROYEK KDKMP
Sistem Informasi Komoditas Desa & Keuangan Modern - Estimasi Jadwal Kerja 12 Minggu (Aldi, Julia, & Sopyan)
Task ID | Nama Aktivitas | Fase / Kategori | Penanggung Jawab | Durasi (Minggu) | Progress | TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12)
[6 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
T1 | Analisis Kebutuhan & Dokumen SRS | Persiapan | Julia & Sopyan | 2 Minggu | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M1 to TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M2
T2 | Perancangan Database & Pembuatan ERD | Persiapan | Julia | 2 Minggu | 100%
T3 | Inisialisasi Project & Setup Git/Lingkungan | Setup | Aldi | 2 Minggu | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M3 to TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M4
T4 | Migrasi DB & Seeding Data Awal | Backend | Aldi | 2 Minggu | 100%
T5 | Pengembangan Modul Keuangan & Termin | Backend | Julia | 3 Minggu | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M5 to TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M7
T6 | Pengembangan Modul Barter & Komoditas | Backend | Julia | 3 Minggu | 100%
T7 | Desain Layout Dashboard & Sidebar UI | Frontend | Sopyan | 3 Minggu | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M7 to TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M9
T8 | Integrasi Form Input & Validasi Frontend | Frontend | Aldi | 3 Minggu | 100%
T9 | Implementasi Role Middleware & Security | Backend | Julia | 2 Minggu | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M9 to TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M10
T10 | Pembuatan Automated Testing Suite (QA) | Testing | Sopyan | 2 Minggu | 100%
T11 | Bug Fixing & UI Polish | Handover | Aldi & Sopyan | 2 Minggu | 100% | bar: TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M11 to TIMELINE PENGERJAAN (MINGGU 1 - MINGGU 12) M12
T12 | Finalisasi Laporan & Persiapan Deployment | Handover | Semua Tim | 1 Minggu | 100%
Legenda Penanggung Jawab:
Aldi Burung (PM / Backend / Setup)
Julia (Analyst / Backend / Security)
Sopyan (Frontend / UI / UX / QA)
Bersama (Gabungan Tim)